## 项目开发计划
18年5月开发项目管理计划进度表
| 今日： | 2018-05-25 | [6 empty] | 计划 |  |  | 实际执行 |  |  |  | 延期或提前 |  |  |  |  | 进度
任务内容 | 计划 |  | 实际 |  | 进度（%） | 备注 | 5月 | [16 empty] | 6月
| 开始 | 结束 | 开始 | 结束 |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
1、AC25CS热风对流平台开发
1.1 热风性能摸底 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 100%
1.2 平台电控规格书 | 2018-05-01 | 2018-06-10 | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 100% | 初版已确定
1.3 热风电机样品改善（采购中） | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-04 | 2018-05-25 | 60% | 采购5.16
1.4 热风对流线束改善 | 2018-05-03 | 2018-05-16 | 2018-05-04 | 2018-05-15 | 100%
1.5 新热风加热管图纸改善及打样 | 2018-05-15 | 2018-06-02 | 2018-05-18 |  | 10%
1.6 整机性能评价——煮食实验 | 2018-06-10 | 2018-06-20 |  |  | 0%
2、温控器拓展新厂家 | 2018-04-02 | 2018-05-17 | 2018-04-02 | 2018-05-18 | 100% | 验证合格，准备签样
3、金属加热管降成本（二次送样） | 2018-05-02 | 2018-07-15 | 2018-05-02 |  | 40% | 寿命测试中
4、OTR用LED新结构确认 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 100%
5、DPC900W变压器样品绕组测试 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 100% | 样品OK
6、C28平台CDF清单下发 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 100%
7、产品认证
7.1 C28单微波平台认证 | 2018-05-21 | 2018-05-31 | 2018-05-18 |  | 10%
7.2 B20、B25烧烤平台认证样机 | 2018-05-10 | 2018-05-19 | 2018-05-10 | 2018-05-24 | 100%
7.3 B20、B25烧烤平台认证 | 2018-06-04 | 2018-08-04 |  |  | 0%
7.4 ERP认证测试 | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 2018-05-15 |  | 10% | 正在三家询价
8、海尔国内卡萨帝项目对接与下发 | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 2018-05-18 | 2018-05-23 | 30%

## Sheet2
3 |  | 3
| 1 | 2
| 3 | 2