## 需求跟踪
2021年第1季度
|  |  | 今日： | 2021-01-06
| 任务内容 | 计划 |  | 实际 |  | 进度（%） | 备注 | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
|  | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | time axis 2021-01-01 to 2021-04-05
| 1、AC25CS热风对流平台开发 | 2020-12-20 | 2021-01-30 | 2020-12-25
| 1.1 热风性能摸底 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-02 | 2021-01-04 | 100%
| 1.2 平台电控规格书 | 2020-12-25 | 2021-01-04 | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 100% | 初版已确定
| 1.3 热风电机样品改善（采购中） | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021-01-02 |  | 60% | 采购
| 1.4 热风对流线束改善 | 2021-01-03 | 2021-01-08 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 100%
| 2、温控器拓展新厂家 | 2021-01-02 | 2021-01-17 | 2021-01-04 |  | 100% | 验证合格，准备签样
3、产品认证
| 3.1 C28单微波平台认证 | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 10%
| 3.2 B20、B25烧烤平台认证样机 | 2021-01-09 | 2021-01-18 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 100%
| 3.3 B20、B25烧烤平台认证 | 2021-01-12 | 2021-01-23 | 2021-01-10 | 2021-01-25 | 0%
| 3.4 ERP认证测试 | 2021-01-14 | 2021-01-26 | 2021-01-02 |  | 10% | 正在三家询价
| 4、海尔国内卡萨帝项目对接与下发 | 2021-01-08 | 2021-01-18 | 2021-01-12 | 2021-01-22 | 30%